## Đăng ký tài khoản
Module Code | USR_REG |  |  |  |  | Round 1 |  |  |  |  | Round 2 |  |  |  |  | Round 3
Total of Test cases Created | 29 | % Executed round 1 | 0% |  |  | Pass | Fail | Impact | Not Run | Total | Pass | Fail | Impact | Not Run | Total | Pass | Fail | Impact | Not Run | Total
Total of Test cases plan to Executed | 0 | Creator | QA Team |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID | Test Item | Pre - Condition | Step | Expected Output | Priority | Round 1 |  |  |  |  | Round 2 |  |  |  |  | Round 3
[6 empty] | Result | Bug ID | Tester | Test Date | Note | Result | Bug ID | Tester | Test Date | Note | Result | Bug ID | Tester | Test Date | Note
1. Display form đăng ký
[USR_REG-1] | Verify form đăng ký render đầy đủ các field | User chưa login, đang ở /register | 1. Mở URL /register 2. Quan sát các element trên màn hình | - Field Email với placeholder 'Email' - Field Password với icon hiện/ẩn - Field Confirm password với icon hiện/ẩn - Field Tên với placeholder 'Họ và tên' - Field SĐT với placeholder 'Số điện thoại (không bắt buộc)' - Checkbox 'Đồng ý với điều khoản' với link - Button 'Đăng ký' disabled khi form invalid - Link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' | Medium
2. Validation field Email (AC2)
[USR_REG-2] | Validate Email rỗng → required error | Đang ở /register | 1. Để trống field Email 2. Click ra ngoài (blur) | Inline error: 'Email là bắt buộc' Field viền đỏ | High
[USR_REG-3] | Validate Email format invalid (thiếu @) | Đang ở /register | 1. Nhập 'invalidemail' vào Email 2. Blur | Error: 'Email không đúng định dạng' | High
[USR_REG-4] | Validate Email đã tồn tại trong hệ thống | Account 'existing@example.com' đã tồn tại | 1. Nhập 'existing@example.com' 2. Blur (hoặc click Submit) | Error: 'Email này đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập' Kèm link đến /login | High
[USR_REG-5] | Validate Email length boundary 254 ký tự | Đang ở /register | 1. Nhập email đúng format dài 254 ký tự 2. Blur | Accept (RFC 5321 cho phép max 254) | Low
[USR_REG-6] | Validate Email có space đầu/cuối → auto trim | Đang ở /register | 1. Nhập ' test@example.com ' (có space) 2. Blur | Field tự trim space, hiển thị 'test@example.com' Không error | Medium
3. Validation field Password (AC3)
[USR_REG-7] | Validate Password rỗng → required | Đang ở /register | 1. Để trống Password 2. Blur | Error: 'Mật khẩu là bắt buộc' | High
[USR_REG-8] | Validate Password length 7 ký tự (dưới min) — BVA | Đang ở /register | 1. Nhập 'Pass@12' (7 ký tự, có đủ rule khác) 2. Blur | Error: 'Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự' | High
[USR_REG-9] | Validate Password length 8 ký tự (min) — BVA | Đang ở /register | 1. Nhập 'Pass@123' (đúng 8 ký tự, có đủ rule) 2. Blur | Accept, không error | High
[USR_REG-10] | Validate Password length 32 ký tự (max) — BVA | Đang ở /register | 1. Nhập password 32 ký tự đúng rule 2. Blur | Accept | Medium
[USR_REG-11] | Validate Password length 33 ký tự (vượt max) — BVA | Đang ở /register | 1. Nhập password 33 ký tự 2. Blur | Error: 'Mật khẩu tối đa 32 ký tự' | Medium
[USR_REG-12] | Validate Password thiếu chữ hoa | Đang ở /register | 1. Nhập 'pass@1234' 2. Blur | Error: 'Mật khẩu phải có ít nhất 1 chữ hoa' | High
[USR_REG-13] | Validate Password thiếu số | Đang ở /register | 1. Nhập 'Password@' 2. Blur | Error: 'Mật khẩu phải có ít nhất 1 chữ số' | High
[USR_REG-14] | Validate Password thiếu ký tự đặc biệt | Đang ở /register | 1. Nhập 'Password123' 2. Blur | Error: 'Mật khẩu phải có ít nhất 1 ký tự đặc biệt' | High
4. Validation Confirm Password (AC4)
[USR_REG-15] | Validate Confirm password khớp Password | Đang ở /register | 1. Password = 'Pass@1234' 2. Confirm = 'Pass@1234' 3. Blur | Không error | High
[USR_REG-16] | Validate Confirm password không khớp | Đang ở /register | 1. Password = 'Pass@1234' 2. Confirm = 'Pass@5678' 3. Blur | Error dưới Confirm: 'Mật khẩu không khớp' | High
5. Validation Tên (AC5)
[USR_REG-17] | Validate Tên 1 ký tự (dưới min) — BVA | Đang ở /register | 1. Nhập 'A' vào Tên 2. Blur | Error: 'Họ tên phải có ít nhất 2 ký tự' | Medium
[USR_REG-18] | Validate Tên có chứa số | Đang ở /register | 1. Nhập 'Nguyễn Văn 123' 2. Blur | Error: 'Họ tên không được chứa số' | Medium
[USR_REG-19] | Validate Tên Unicode/dấu tiếng Việt | Đang ở /register | 1. Nhập 'Nguyễn Văn Sơn' 2. Blur | Accept, lưu và hiển thị đúng dấu | Medium
6. Submit — Happy path (AC6)
[USR_REG-20] | Verify đăng ký thành công với data hợp lệ | Email 'newuser@example.com' chưa tồn tại trong DB | 1. Email = 'newuser@example.com' 2. Password = 'Pass@1234' 3. Confirm password = 'Pass@1234' 4. Tên = 'Test User' 5. Tick checkbox điều khoản 6. Click 'Đăng ký' | - POST /api/register → 201 với { user_id, email } - Email verify gửi đến 'newuser@example.com' trong < 5 phút - Redirect to /verify-email với message 'Vui lòng kiểm tra email...' - DB users table có record mới: status='pending_verify', email_verified_at=NULL - DB email_verifications có token với expires_at = NOW() + 24h | High
7. Submit — Negative & Edge cases
[USR_REG-21] | Submit khi chưa tick checkbox điều khoản | Form đầy đủ data hợp lệ trừ checkbox điều khoản | 1. Fill form đúng 2. KHÔNG tick checkbox 3. Click Đăng ký | - Button Đăng ký disabled hoặc click không có effect - Error: 'Bạn cần đồng ý với điều khoản' | High
[USR_REG-22] | Submit khi network ngắt giữa chừng | Form đầy đủ, ngắt mạng trước khi submit | 1. Fill form 2. Tắt wifi 3. Click Đăng ký | - Error toast: 'Lỗi kết nối, vui lòng thử lại' - Form không bị reset (data vẫn còn) - Không có request tới server | Medium
[USR_REG-23] | Concurrent registration cùng email | Email 'concurrent@example.com' chưa tồn tại | 1. 2 browser tab khác nhau cùng đăng ký với 'concurrent@example.com' 2. Cùng click Đăng ký gần đồng thời | - 1 request thành công 201 - Request còn lại nhận 409 Conflict: 'Email đã được đăng ký' - DB chỉ có 1 record duy nhất | High
8. Email verification (AC7, AC8)
[USR_REG-24] | Click link verify trong vòng 24h → active | User vừa đăng ký, status pending_verify | 1. Mở email 2. Click link 'Xác thực email' | - Redirect to / với message 'Email đã xác thực' - DB users.status = 'active', email_verified_at = NOW() - Auto-login: cookie session_id được set - Header hiển thị tên user | High
[USR_REG-25] | Click link verify sau 24h → expired | User đăng ký > 24h trước, chưa verify DB email_verifications.expires_at < NOW() | 1. Click link verify trong email cũ | - Page hiển thị: 'Link đã hết hạn' - Có button 'Gửi lại email xác thực' - DB users.status vẫn = 'pending_verify' | High
[USR_REG-26] | Click link verify lần 2 (đã verify rồi) | User đã verify thành công | 1. Click link verify cũ | - Page: 'Email đã xác thực rồi, vui lòng đăng nhập' - Redirect to /login - Không lỗi, không tạo session mới | Medium
9. Security
[USR_REG-27] | Verify password lưu hash, không plaintext | User đã đăng ký với password 'Pass@1234' | 1. Query DB: SELECT password FROM users WHERE email='newuser@example.com' | - Password được hash bằng bcrypt/argon2 - Hash bắt đầu bằng '$2b$' (bcrypt) hoặc '$argon2' - KHÔNG được lưu plaintext 'Pass@1234' | High
[USR_REG-28] | Verify SQL injection trong field email | Đang ở /register | 1. Email = "test'; DROP TABLE users; --" 2. Submit | - Validation reject email format - Hoặc API trả 400, KHÔNG execute SQL - Bảng users không bị drop - Server log không có SQL error | High
[USR_REG-29] | Verify CAPTCHA hiện sau 3 lần đăng ký fail từ cùng IP | Cùng IP đã có 2 lần đăng ký fail | 1. Submit lần 3 với data invalid | - Sau lần 3 fail, CAPTCHA hiện ra - Lần 4 chưa giải CAPTCHA → block - Sau giải CAPTCHA → cho phép submit | High